|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Директор МУП «Управление трамвая»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Санжанов**  **«15» июня 2018 г.** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Начальник МУ «Управление**  **по муниципальным закупкам»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Батуев**  **«15» июня 2018 г.**  **МП** | |  |

**Конкурсная документация**

**по определению подрядчика (исполнителя) на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту трамвайных путей в г. Улан-Удэ: по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»; по ул. Ключевская от переезда ул. Тулаева до кривой «БМДК»**

(для субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций)

**Разработал:**

Консультант МУ «Управление по

муниципальным закупкам»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Олоева

«09» июня 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ раздела** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** |
| **1.** | **Общие положения**  Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – Открытый конкурс.  Открытый конкурс проводится в порядке, установленном федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции (далее по тексту – Закон).  Термины и понятия, используемые в конкурсной документации, трактуются в соответствии с положениями Закона.  Все Приложения к конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью. |
| **2.** | **Наименование заказчика:** МУП «Управление трамвая».  **Место нахождения, почтовый адрес:** 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 4.  **Адрес электронной почты:** [434159os@mail.ru](mailto:434159os@mail.ru)  **Контактные телефоны:** (3012) 43-31-72.  **Ответственное должностное лицо:** Ермаков Юрий Викторович.  **Факс:** (3012) 43-31-06.  **Наименование Уполномоченного органа:** МУ «Управление по муниципальным закупкам»  **Место нахождения, почтовый адрес:** 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10а  **Адрес электронной почты:** [orz@ulan-ude-eg.ru](mailto:orz@ulan-ude-eg.ru)  **Ответственное должностное лицо:** Олоева Алена Александровна  **Контактный телефон:** (3012) 46-66-15.  **Факс:** (3012) 45-45-96. |
| **3.** | **Наименование объекта закупки**  Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту трамвайных путей в г. Улан-Удэ:  - по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»;  - по ул. Ключевская от переезда ул. Тулаева до кривой «БМДК». |
| **4.** | **Объем выполняемых работ**  В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к конкурсной документации). |
| **5.** | **Описание объекта закупки**  **Функциональные, технические и качественные характеристики,**  **эксплуатационные характеристики объекта закупки**  Работы должны быть выполнены в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к конкурсной документации) и требованиями действующего законодательства (ГОСТ, СНиП, ВСН, ОДН. |
| **6.** | **Требования к гарантийному сроку работ**  **и (или) объему предоставления гарантий их качества**  **Требования к гарантийному сроку работ**: подрядчик (исполнитель) гарантирует качество работ в течение 60 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.  **Требования к объему предоставления гарантий качества работ:** на весь объем выполненных работ. |
| **7.** | **Условия контракта**  Подрядчик (исполнитель) обязан выполнить работы, являющиеся предметом закупки, в сроки, объеме и качестве которые определены конкурсной документацией, заданием на проектирование (Приложение №1 к конкурсной документации) и проектом контракта (Приложение №2 к конкурсной документации). |
| **8.** | **Место выполнения работ**  По месту нахождения Подрядчика (исполнителя), результаты выполненных работ предоставляются по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 4. |
| **9.** | **Срок выполнения работ**  В течение 4 (четырех) месяцев со дня заключения контракта. |
| **10.** | **Форма, сроки, порядок оплаты**  Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (исполнителя) в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| **11.** | **Начальная (максимальная) цена контракта**  Начальная (максимальная) цена контракта: 1 878 800,00 рублей. |
| **12.** | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**  Для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком произведен расчет проектно-сметным методом (Приложение №4 к конкурсной документации). |
| **13.** | **Источник финансирования**  Местный бюджет. |
| **14.** | **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта**  **и расчетов с подрядчиком**  Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| **15.** | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта**  Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| **16.** | **Ограничения участия в открытом конкурсе**  Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям конкурсной документации. |
| **17.** | **Требования к содержанию, к описанию предложения, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкция по ее заполнению**  Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка.  **Подача заявки форме электронного документа не допускается.**  Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе на русском языке, участник так же вправе подать заявку на участие в конкурсе на иностранном языке с надлежащим образом заверенным переводом заявки на русский язык (все документы и информация, входящие в состав такой заявки).  Текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Никакие исправления, вставки между строчками, подтирки или приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе.  Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям конкурсной документации.  Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.  Примерные формы заявки на участие в открытом конкурсе представлены в Приложении №3 к конкурсной документации.  **1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать следующие документы и информацию:**  1) опись входящих в их состав документов (форма 1 приложения №3);  2) заявка на участие в конкурсе, в том числе предложение о цене контракта в отношении объекта закупки (форма 2 Приложения №3);  3) информация и документы об участнике открытого конкурса:  а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма 3 Приложения №3);  б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее по тексту – руководитель).  В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  г) декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным пунктами 2-6, 9 раздела 37 конкурсной документации (форма 4 Приложения №3);  д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);  е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  ж) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии таких документов:  - **копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. № 58 (согласно ст. 55.17, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ), подтверждающей право участника осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров\*.**  **\*В соответствии со ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к участнику закупки предъявляются следующие требования:**  **- членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;**  **- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам подряда на подготовку проектной документации, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**  **Данные требования не распространяются на участников закупок в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**  **- копия действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. № 58 (согласно ст. 55.17, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ), подтверждающей право участника выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров\*.**  **\*В соответствии со ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к участнику закупки предъявляются следующие требования:**  **- членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;**  **- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**  **Данные требования не распространяются на участников закупок в случаях, перечисленных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**  4) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки в соответствии с разделом 5 конкурсной документации (форма 5 Приложения №3);  5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Закона.  **2. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать следующие документы и информацию:**  1) информация, подтверждающая добросовестность участника открытого конкурса (в случае если участником закупки предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта):  – информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, предложенной участником в заявке.  Если участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в разделе 28 конкурсной документации.  2) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса по показателю:  - опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема:  – сведения об опыте успешного и своевременного выполнения работ аналогичных предмету контракта (форма 6 Приложения №3) включая информацию из реестра контрактов (номер реестровой записи, наименование заказчика, предмет, дата, номер, цена контракта), с приложением копий документов, подтверждающих выполнение аналогичных работ в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе (копии государственных (муниципальных) контрактов, договоров (с учетом правопреемственности) (со всеми приложениями) и их актов сдачи-приемки выполненных работ) и копии положительных заключений государственной экспертизы к каждому прилагаемому контракту.  **В случае непредоставления информации и документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела, или их несоответствия требованиям конкурсной документации заявка на участие в конкурсе отклоняется.**  **В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, участник отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.** |
| **18.** | **Срок, место и порядок подачи заявок**  Заявка на участие в конкурсе направляется по почте, заказной корреспонденцией или доставляется нарочным по адресу Уполномоченного органа.  Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в установленный срок, регистрируются Уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.  Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении объекта закупки.  Уполномоченный орган обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с Законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с Законом.  Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается участнику в порядке, установленном разделом 22 конкурсной документации.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся.  **Место подачи заявки на участие в конкурсе:** по адресу Уполномоченного органа – 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10а, каб. 12.  **Срок** **подачи заявки на участие в конкурсе:** со дня публикации извещения о проведении открытого конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, в любой день кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 8.30 по 17.30 часов местного времени (в понедельник, вторник, среду, четверг) и с 8.30 по 16.15 часов местного времени (в пятницу).  Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. |
| **19.** | **Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе**  по адресу Уполномоченного органа – 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10а, каб.1, зал заседаний |
| **20.** | **Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе**  09 июля 2018 года в 09.00 часов по местному времени. |
| **21.** | **Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе**  12 июля 2018 года. |
| **22.** | **Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе,**  **порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе**  **(в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок)**  **порядок внесения изменений в эти заявки**  Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено уполномоченным органом до истечения срока подачи заявок.  Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе может быть направлено уполномоченному органу и составлено по форме 22-1 Приложения №3 к конкурсной документации.  Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.  **Порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе.**  Подача изменений в заявку на участие в конкурсе осуществляется в том же порядке, как и подача основной заявки на участие в конкурсе. Вносимые изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в соответствии с требованиями оформления заявки согласно требований конкурсной документации.  Участник подает изменения в заявку в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.  При этом на таком конверте указывается информация: Изменение в заявку, наименование открытого конкурса, на участие в котором подана данная заявка.  Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие конверты поступили уполномоченному органу до вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.  Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, уполномоченным органом по указанному адресу по почте заказной корреспонденцией или доставляется нарочным.  Документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, и не отозванные в порядке, установленном настоящим разделом конкурсной документации, участнику открытого конкурса не возвращаются. |
| **23.** | **Порядок, даты начала и окончания срока предоставления**  **участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации**  Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.  В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.  Запрос на разъяснение конкурсной документации может быть составлен по форме 23-1 Приложения №3 к конкурсной документации.  Дата начала срока предоставления разъяснений: 15 июня 2018 года.  Дата окончания срока предоставления разъяснений: 05 июля 2018 года. |
| **24.** | **Способы получения конкурсной документации,**  **срок, место и порядок предоставления конкурсной документации**  Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.  Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется после даты размещения извещения о проведении открытого конкурса непосредственно до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Заявление о предоставлении конкурсной документации может быть составлено по форме 24-1 Приложения №3 к конкурсной документации.  Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа без взимания платы.  Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется на электронный носитель или адрес электронной почты заинтересованного лица.  В случае внесения изменений в конкурсную документацию такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация, в течение двух рабочих дней с даты размещения извещения о внесении изменений.  Место предоставления конкурсной документации**:** по адресу Уполномоченного органа – 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10а, каб. 12.  Срок предоставления конкурсной документации**:** со дня публикации извещения о проведении открытого конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, в любой день кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 8.30 по 17.30 часов местного времени (в понедельник, вторник, среду, четверг) и с 8.30 по 16.15 часов местного времени (в пятницу). |
| **25.** | **Язык, на котором предоставляется конкурсная документация**  Русский. |
| **26.** | **Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе**  Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом конкурсе составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта.  В денежном выражении – 18 788,00 рублей. |
| **27.** | **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, а также условия банковской гарантии,**  **реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок**  Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.  Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем участникам закупки.  **Банковская гарантия**, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям:  1. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации – постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2018 года №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».  2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику при наступлении следующих случаев:  – уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;  – непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям частей 2 и 3 статьи 45 Закона и постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В условия банковской гарантии запрещается включение требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  В случае, если участником закупок выбран способ обеспечения заявок - **внесение денежных средств**, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки должно быть осуществлено в любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации, сумма перечисляется участником на счет Уполномоченного органа по банковским реквизитам:  л/счет 123.02.001.2  р/счет 40302810600005000007  ИНН 0326023564/КПП 032601001  МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2).  БИК 048142001 ГРКЦ НБ Респ.Бурятия.  Назначение платежа: ***Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по определению подрядчика (исполнителя) на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту трамвайных путей в г. Улан-Удэ: по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»; по ул. Ключевская от переезда ул. Тулаева до кривой «БМДК».***  В случае, если участником открытого конкурса в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан в конкурсной документации и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней, а возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится в случаях:  1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;  2) отмена определения подрядчика;  3) отклонение заявки участника закупки;  4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;  5) получение заявки на участие в определении подрядчика после окончания срока подачи заявок;  6) отстранение участника закупки от участия в определении подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона.  Возврат обеспечения заявки не осуществляется в следующих случаях:  1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;  2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта. |
| **28.** | **Размер обеспечения исполнения контракта**  Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.  В денежном выражении – 187 880,00 рублей.  В случае, если цена, предложенная участником закупки снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. |
| **29.** | **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,**  **требования к такому обеспечению**  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.  В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации – постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2018 года №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».  Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям частей 2 и 3 статьи 45 Закона и постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям частей 2 и 3 статьи 45 Закона и постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В условия банковской гарантии запрещается включение требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий или несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона и настоящем разделе конкурсной документации;  В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.  **Внесение денежных средств** должно быть произведено в полном размере на счет, реквизиты, которого предоставляются Заказчиком перед заключением контракта. В противном случае, данное обеспечение исполнения контракта считается не представленным.  Внесение денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате/внесении денежных средств (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).  Обеспечение исполнения контракта возвращается участнику закупки, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения Подрядчиком (исполнителем) всех обязательств по контракту. |
| **30.** | **Возможность заказчика изменить условия контракта**  Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:  1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;  2) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ;  3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренного контрактом.  В установленных пунктом 3 настоящего раздела Конкурсной документации сокращение объема работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1090. При этом принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ.  В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 3 настоящего раздела Конкурсной документации и обусловливают невозможность исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, и (или) по которому поставщиком обязательства исполнены.  При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. |
| **31.** | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта**  Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрена (п.11.1. проекта контракта) |
| **32.** | **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем,**  **ответственных за заключение контракта**  Работник контрактной службы:Ермаков Юрий Викторович.  Контактные телефоны: (3012) 43-31-72.  Факс: (3012) 43-31-06. |
| **33.** | **Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник,**  **с которым заключается контракт в соответствии с Законом, должен подписать контракт и условия признания победителя открытого конкурса или данного участника уклонившимися от заключения контракта**  Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.  В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен разделом 28 конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона.  В случае, если победителем конкурса не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.  При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.  Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены для победителя, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.  Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств. |
| **34.** | **Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Закона**  Преимущества предоставляются субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| **35.** | **Условия, запреты, ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами**  Не установлены |
| **36.** | **Информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта**  Возможность не предусмотрена. |
| **37.** | **Требования к участникам аукциона**  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18FF669EFDCDCq9D), [290](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18CF66DDEq3D), [291](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18CF66FDEq5D), [291.1](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18CF660DEq1D) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=385891090E0DED681F5A6F27D7F3EAFBE3B627C043C1181B811091F9A1DCFEAE2D2AB615BCD2r0qFD) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  7) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;  8) участник закупки не является офшорной компанией;  9) принадлежность участника закупки **к субъектам малого предпринимательства** в соответст-вии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или **принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям** в соответствии с требованиями предусмотренными ч.2.1 ст.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
| **38.** | **Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе**  Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и значимость критериев:  1) цена контракта, значимость 60 процентов;  2) квалификация участников закупки, значимость 40 процентов.  Сумма величин значимости критериев оценки заявок на участие составляет 100 процентов.  **Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.**  Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками на участие в конкурсе.  Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе указана в разделе 21 конкурсной документации.  Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.  Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.  Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.  Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.  В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.  На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.  Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.  **Оценка заявок** **на участие в открытом конкурсе.**  Оценка заявок на участие осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта.  Критерии оценки и величины значимости критериев оценки установлены в соответствии с требованиями «Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 (далее по тексту – Правила).  Исходя из предельных величин значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (приложение к Правилам), значимость стоимостного критерия составила 60%, а нестоимостного критерия – 40%.  **Оценка заявок по стоимостному критерию «Цена контракта».**  Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта» (), определяется по формуле:  а) в случае если ,  ,  где:  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;  б) в случае если ,  ,  где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.  **Рейтинг заявки по критерию «Цена контракта» определяется по формуле:**  РЦБi = 0,6 х ЦБi  где РЦБi - рейтинг заявки по критерию «Цена контракта».  **Оценка заявок по нестоимостному критерию «Квалификация участников закупки».**  В отношении нестоимостного критерия «Квалификация участников закупки» предусмотрен следующий показатель:  - опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема (НЦБi), значимость 1.  **Оценка заявок по показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» нестоимостного критерия «Квалификация участников закупки».**  Оценка по данному показателю будет осуществляться на основании представленных в составе заявки сведений об опыте успешного и своевременного выполнения работ аналогичных предмету контракта. В подтверждение данных сведений участник должен приложить **копии государственных (муниципальных) контрактов, договоров (с учетом правопреемственности) (со всеми приложениями), включая информацию из реестра контрактов (номер реестровой записи, наименование заказчика, предмет, дата, номер, цена контракта) и их актов сдачи-приемки по выполнению, копии положительных заключений государственной экспертизы к каждому прилагаемому контракту в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе работ по разработке проектной и рабочей документации капитального ремонта трамвайных путей.**  При этом **стоимость каждого ранее исполненного контракта (договора)** должна составлять **не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта.**  При оценке учитываются только контракты (договоры), по которым участник выступает в качестве исполнителя (проектировщика, генерального проектировщика) на выполнение проектных работ по предмету контракта (договора). Контракты (договоры), по которым участник выступает в качестве субподрядчика, не учитываются, вне зависимости, указано ли это в контракте (договоре) прямо, посредством упоминания участника как субподрядчика, или вытекает из его содержания.    Контракты (договора), указанные в представленных сведениях, но не соответствующие данным требованиям или не подтвержденные копиями документов, не учитываются при расчете баллов.  Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi) определяется по формуле:  НЦБi = КЗ×100×(Кi / Кmax) ,  где:  КЗ - коэффициент значимости показателя, равный 1;  - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;  - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных участниками закупки.  **Рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников закупки» определяется по формуле:**  РНЦБi = 0,4 х НЦБi,  где РНЦБi - рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников закупки».  **Расчет итогового рейтинга заявки**  Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки:  РИi = РЦБi +РНЦБi  Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.  В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. |
| **39.** | **Идентификационный код закупки**  183032303122103230100100460017112000 |

**Приложение №1**

**к конкурсной документации**

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту**: «Капитальный ремонт трамвайных путей в городе Улан-Удэ по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»; Капитальный ремонт трамвайных путей в городе Улан-Удэ по Ул. Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой «БМДК»».

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Акт обследования эксплуатационного состояния трамвайных путей на территории г. Улан-Удэ от 15.11.2017 (Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 14 ноября 2017 г. № 790-р) |
|  | Вид строительства | капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
|  | Требования к проекту | Составом проекта предусмотреть разделы:   * Пояснительная записка, * Проект полосы отвода для каждого участка, * Инженерно-геологические изыскания, * Инженерно-геодезические изыскания, * Технологические и конструктивные решения, в том числе: * Трамвайные пути, * Водоотвод от трамвайных путей, * Строения и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта для каждого участка, в том числе: * Остановочные площадки, пешеходные переходы, с обустройством доступа маломобильных групп населения, * Автомобильные переезды * Проект организации строительства для каждого участка, в том числе: * Проект организации строительства для каждого участка (ПОС), * Проект организации движения на период производства работ (ПОД) * Технологический регламент обращения с отходами строительства * Мероприятия по охране окружающей среды * Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности * Сметная документация для каждого участка |
|  | Дополнительные требования | * Согласование проекта Заказчиком. * Получение положительного заключения экспертизы проекта АУ РБ «Госэкспертиза» и согласование с государственными компетентными органами и органами местного самоуправления выполняется проектировщиком * Количество копий проекта, включая сметную документацию, на бумажном носителе должно составлять 5 экз., на электронном носителе DVD диск -1 экз. * Электронная версия ПСД передается заказчику в не редактируемом формате PDF, смета в формате XML |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
|  | Особые условия строительства | Работы в стесненных условиях, при закрытии автомобильного движения на прилегающей автодороге (определить для каждого участка отдельно) |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 1. "Проспект 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки "Проходная ЛВРЗ", ориентировочная протяженность 1392 метров одиночного пути, 4 остановочных площадки, 4 автомобильных переезда, 2 пешеходных перехода через трамвайные пути, рельсы Р65 на железобетонной шпале; 2. "Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК ", ориентировочная протяженность - 520 метров одиночного пути, 2 остановочные площадки, 1 пешеходный переход, 1 автомобильный переезд, рельсы Р65 на железобетонной шпале, в зоне пешеходных переходов и автомобильных переездов рельсы Т62 с резиновыми настилами. |
|  | Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия | Качество трамвайной линии должно соответствовать требованиям СП 98.13330.2012. Работы выполняются только в ночной период с 23-00 до 6-00 с обеспечением движения трамвайного транспорта на ремонтируемом участке в соответствии с действующим расписанием. |
|  | Требования к архитектур-но-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решени-ям, условиям блокировки, отделке здания | Обеспечить возвышение уровня головки рельса в соответствии с СП 98.13330.2012 над проезжей частью дорожного покрытия |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Трамвайные пути.  1) "Проспект 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки "Проходная ЛВРЗ",  1. Рельсы Р65 и Т62  2. Шпала железобетонная  3. Крепление рельс к шпале – рельсовые скрепления на железобетонных шпалах (ЖБР).  4. Стыки сварные. Вид сварки -алюминотермитная  5. Основание щебеночное  6. Верхнее покрытие – открытый путь на обособленном полотне  2) "Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК",  1. Рельсы Р65 и Т62  2. Шпала железобетонная  3. Крепление рельс к шпале - рельсовые скрепления на железобетонных шпалах (ЖБР).  4. Стыки сварные. Вид сварки -алюминотермитная  5. Основание щебеночное  6. Верхнее покрытие –открытый путь на обособленном полотне.  Автомобильные переезды  1. Рельсы на переездах Т62  2. Покрытие переездов – из резиновых настилов  Посадочные площадки  1. С твердым покрытием в соответствии с СП 98.13330.2012 и обеспечением требований безбарьерной среды в соответствии с СП 59.13330.2012  2. Обустройство остановочной площадки соответствующими знаками по ПДД и требованиям «Технических условий на расположение, параметры и оборудование остановочных пунктов городского общественного транспорта»  Пешеходные переходы  1. В соответствии с ОДМ 218.2.007–2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» и СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Покрытие переходов из резиновых настилов. Рельсы на переходах Т62 |
|  | Выделение участков объекта | 1 участок-"Проспект 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки "Проходная ЛВРЗ  2 участок – «Ул. Ключевская, от переезда «20а квартал» до кривой «БМДК» включительно. |
|  | Требования и условия к разработке природоохран-ных мер и мероприятий | В соответствии требованиями экологического законодательства |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Разработка организации дорожного движения на период производства работ |
|  | Требования по разработке раздела противопожарной безопасности | В соответствии с требованиями законодательства РФ |
|  | Требования к методу составления сметной документации | В соответствии с действующим на момент проектирования методом ценообразования в строительстве |
|  | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства | Выполнение геодезической съемки до и после выполнения работ |
|  | Специальные технические требования на которые отсутствуют нормативные требования | Разработка сметной документации в ФЕР, в программе Гранд-смета. |

**Приложение №2**

**к конкурсной документации**

**Проект**

**Контракт №**

**на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации**

**по капитальному ремонту трамвайных путей в г. Улан-Удэ**

г.Улан-Удэ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

МУП «Управление трамвая», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Санжанова Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемые совместно сторонами, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года, заключили настоящий Контракт, далее «Контракт» о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: **«Капитальный ремонт трамвайных путей в городе Улан-Удэ по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»; Капитальный ремонт трамвайных путей в городе Улан-Удэ по Ул. Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой «БМДК»»** (далее - Объект).

1. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Заданием (приложение №1), требованиями СНиП, ГОСТ, ВСН, ОДН.
2. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика (исполнителя), результаты выполненных работ предоставляются по месту нахождения Заказчика по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 4.
3. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику.
4. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и изыскательских работ, являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по договору при наличии положительного заключения экспертизы проекта АУ РБ «Госэкспертиза».

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

1. Цена контракта составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей**,** в том числеНДС (если облагается). (Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

Источник финансирования местный бюджет.

Идентификационный код закупки – 183032303122103230100100460017112000.

1. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Заказчик производит оплату выполненных работ в форме безналичного расчета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления счета-фактуры и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ после исполнения Исполнителем обязательств по Контракту. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель.
   1. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

**З.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

* 1. Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения договора в размере \_\_\_% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, в форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок, в течение которого обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств находится на указанном заказчиком счете, должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта приемки- выполненных работ по контракту. Денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня выполнения Исполнителем всех обязательств по контракту. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из обеспечения исполнения контракта, предоставленного Исполнителем в виде внесения денежных средств.

В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

* 1. Обеспечение Контракта в виде внесения денежных средств, считается предоставленным с момента зачисления средств в полном объеме на счет Заказчика.
  2. В случае, если предложенная Исполнителем цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Исполнителю с которым заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Обязанности Заказчика:**
2. Осуществить приемку выполненных работ (ее результатов), а также отдельных этапов выполненных работ, предусмотренных контрактом.
3. Осуществить оплату выполненных работ (ее результатов);
4. Взаимодействовать с Исполнителем при изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Исполнителем условий контракта.
5. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.
6. В целях выполнения работ по Контракту передает Исполнителю часть полномочий, в том числе получение согласований с землепользователями и муниципальными органами.
7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
8. **Права Заказчика:**
9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, и потребовать возмещения причиненных убытков.
10. Привлекает Исполнителя к участию в деле по искам, предъявленным Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками выполненных работ.
11. **Обязанности Исполнителя:**
12. Устранять недостатки работ в течение 5 (пяти) дней со дня получения мотивированного отказа о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией, а также в процессе эксплуатации объекта созданного на основе проектной документации, несет Исполнитель.
13. Составляет и согласовывает с Заказчиком календарный график (приложение №2).
14. В сроки, установленные календарным графиком и настоящим контрактом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.
15. В течение трех дней с момента заключения настоящего Контракта назначает ответственных исполнителей за выполнение обязательств по Контракту, письменно известив об этом Заказчика, с указанием предоставленных полномочий и подтверждающих документов.
16. Обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями задания (приложение №1), действующими ГОСТ, СНиП, ВСН, ОДН.
17. При проведении работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, безопасности движения, соблюдения технических условий допуска работы в зоне трамвайных путей.
18. В рамках настоящего Контракта выполняет указания заказчика, предоставленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и действующему законодательству Российской Федерации в установленные Заказчиком сроки.
19. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание (приложение №1) или менять проектные решения, предусмотренные Заданием.
20. Исполнитель согласовывает с Заказчиком все проектные (технические и технологические) решения и сметы.
21. Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика, представляет информацию, относящуюся к предмету настоящего контракта.
22. Сдает выполненные работы Заказчику в сроки, предусмотренные разделом 10 настоящего договора.
23. Передает Заказчику готовые результаты работ со всеми необходимыми заключениями и согласованиями с землепользователями, заинтересованными государственными и муниципальными органами.
24. При обнаружении недостатков в результатах работ безвозмездно их устраняет в установленные Заказчиком сроки, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
25. Несет ответственность за случайное уничтожение выполненных работ, до даты подписания Акта приемки выполненных работ (ее результатов).
26. Своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.
27. Информировать Заказчика о привлечении субподрядных организаций для выполнения работ.
28. **Права Исполнителя:**
29. При условии письменного уведомления Заказчика Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ по Контракту субподрядные организации, имеющие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, выданным саморегулируемой организацией. Исполнитель несет ответственность за последствия неисполнения субподрядными организациями своих обязательств, а также риск причинения последними убытков во время выполнения работ по настоящему Контракту.
30. Исполнитель вправе требовать оплаты выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**
   1. При завершении работ Исполнитель не позднее последнего дня срока выполнения работ, установленного настоящим Контрактом представляет Заказчику проектную документацию предусмотренную Заданием на проектирование (приложение №1) и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
   2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты получения всего комплекта проектной документации, предусмотренной Заданием на проектирование.
   3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с Заданием на проектирование по количеству, комплектности и соответствии с требованиями Контракта.
   4. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС3.
   5. В случае выявления недостатков Заказчик, не позднее следующего дня после окончания проверки документации, направляет Исполнителю уведомление с мотивированным отказом подписания актов сдачи-приемки.
   6. Заказчик отказывается от приемки результата работ до полного устранения недостатков Исполнителем.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Исполнитель гарантирует качество работ в течение 60 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2. Исполнитель за свой счет устраняет ошибки и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком в процессе выполнения работ и эксплуатации Объекта, вызванный неправильно принятыми проектными решениями.
3. В случае выявления ошибки в работах в ходе проведения государственной экспертизы, Исполнитель устраняет замечания в проекте собственными силами без дополнительной оплаты.
4. В случае выявления ошибки в процессе выполнения работ, выполняемых на основании проектной и рабочей документации и в течение гарантийного срока, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и подрядной строительной организации.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.
2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные при проектировании отступления от требований, предусмотренные строительными и иными нормами и правилами.

8.2. Исполнитель несет ответственность за качество проведенных работ в течение гарантийного срока.

8.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ рублей и определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Ответственность Исполнитель:

8.10.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки](consultantplus://offline/ref=55B0199CA58D948656601B2DBE4F197BC5016E87956EF609ED9A87E8QEc2E) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, составляющей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , и определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_ рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.10.4. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства по контракту Заказчик вправе произвести оплату контракта путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

8.10.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Уплата пеней, штрафов не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

**9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ**

1. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по Контракту работами по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Исполнитель рассматривается в качестве автора работ и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую документацию, разработанную по Контракту, по своему усмотрению, в том числе для целей, непредусмотренных в Контракте. При этом Исполнитель не вправе передавать работу, разработанную по Контракту, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по Контракту.

**10**. **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

1. Срок выполнения работ согласно календарного графика (Приложение №2):

Начало выполнения работ - со дня подписания контракта.

Окончание выполнения работ - в течение 4 (четырех) месяцев, со дня заключения контракта.

1. **ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**
   1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих случаях:
2. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
3. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;
4. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы;
5. при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

* 1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
* если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков (ч. 2 ст. 715 ГК РФ);
* если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить Проектировщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Проектировщиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения контракта (ч. 3 ст. 715 ГК РФ);
* если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков (ч.З ст.723 ГК РФ).
  1. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
  2. Любые изменения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами контракта с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре контрактов.

1. **ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**
   1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
   2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
   3. Спор, возникающий по настоящему контракту, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
   4. К отношениям сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
2. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
   3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
   4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.
   5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
   6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение №1- Задание на проектирование;

Приложение №2 - Календарный график выполнения работ Исполнителем, согласованный с Заказчиком.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до **31.12.2018 г.**

1. **АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Исполнитель** |
| **МУП «Управление трамвая»**  670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,4 Тел: 43-41-59, факс 8(3012) 43-30-91 ИНН 0323031221 КПП 032301001 ОТДЕЛЕНИЕ N8601 СБЕРБАНКА РОССИИ Р/сч. № 40702810609160106058 к/с 30101810400000000604 БИК 048142604 |  |  |
| **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Санжанов Ю.В./** |  |  |

Приложение № 1 к контракту

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт трамвайных путей в городе Улан-Удэ по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»; Капитальный ремонт трамвайных путей в городе Улан-Удэ по Ул. Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой «БМДК»»

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Акт обследования эксплуатационного состояния трамвайных путей на территории г. Улан-Удэ от 15.11.2017 (Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 14 ноября 2017 г. № 790-р) |
|  | Вид строительства | капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
|  | Требования к проекту | Составом проекта предусмотреть разделы:   * Пояснительная записка, * Проект полосы отвода для каждого участка, * Инженерно-геологические изыскания, * Инженерно-геодезические изыскания, * Технологические и конструктивные решения, в том числе: * Трамвайные пути, * Водоотвод от трамвайных путей, * Строения и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта для каждого участка, в том числе: * Остановочные площадки, пешеходные переходы, с обустройством доступа маломобильных групп населения, * Автомобильные переезды * Проект организации строительства для каждого участка, в том числе: * Проект организации строительства для каждого участка (ПОС), * Проект организации движения на период производства работ (ПОД) * Технологический регламент обращения с отходами строительства * Мероприятия по охране окружающей среды * Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности * Сметная документация для каждого участка |
|  | Дополнительные требования | * Согласование проекта Заказчиком. * Получение положительного заключения экспертизы проекта АУ РБ «Госэкспертиза» и согласование с государственными компетентными органами и органами местного самоуправления выполняется проектировщиком * Количество копий проекта, включая сметную документацию, на бумажном носителе должно составлять 5 экз., на электронном носителе DVD диск -1 экз. * Электронная версия ПСД передается заказчику в не редактируемом формате PDF, смета в формате XML |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
|  | Особые условия строительства | Работы в стесненных условиях, при закрытии автомобильного движения на прилегающей автодороге (определить для каждого участка отдельно) |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | 1. "Проспект 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки "Проходная ЛВРЗ", ориентировочная протяженность 1392 метров одиночного пути, 4 остановочных площадки, 4 автомобильных переезда, 2 пешеходных перехода через трамвайные пути, рельсы Р65 на железобетонной шпале; 2. "Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК ", ориентировочная протяженность - 520 метров одиночного пути, 2 остановочные площадки, 1 пешеходный переход, 1 автомобильный переезд, рельсы Р65 на железобетонной шпале, в зоне пешеходных переходов и автомобильных переездов рельсы Т62 с резиновыми настилами. |
|  | Требования к качеству конкурентоспособнос-ти и экологическим параметрам продук-ции. Требования к технологии, режиму предприятия | Качество трамвайной линии должно соответствовать требованиям СП 98.13330.2012. Работы выполняются только в ночной период с 23-00 до 6-00 с обеспечением движения трамвайного транспорта на ремонтируемом участке в соответствии с действующим расписанием. |
|  | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания | Обеспечить возвышение уровня головки рельса в соответствии с СП 98.13330.2012 над проезжей частью дорожного покрытия |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Трамвайные пути.  1) "Проспект 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки "Проходная ЛВРЗ",  1. Рельсы Р65 и Т62  2. Шпала железобетонная  3. Крепление рельс к шпале – рельсовые скрепления на железобетонных шпалах (ЖБР).  4. Стыки сварные. Вид сварки -алюминотермитная  5. Основание щебеночное  6. Верхнее покрытие – открытый путь на обособленном полотне  2) "Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК",  1. Рельсы Р65 и Т62  2. Шпала железобетонная  3. Крепление рельс к шпале - рельсовые скрепления на железобетонных шпалах (ЖБР).  4. Стыки сварные. Вид сварки -алюминотермитная  5. Основание щебеночное  6. Верхнее покрытие –открытый путь на обособленном полотне.  Автомобильные переезды  1. Рельсы на переездах Т62  2. Покрытие переездов – из резиновых настилов  Посадочные площадки  1. С твердым покрытием в соответствии с СП 98.13330.2012 и обеспечением требований безбарьерной среды в соответствии с СП 59.13330.2012  2. Обустройство остановочной площадки соответствующими знаками по ПДД и требованиям «Технических условий на расположение, параметры и оборудование остановочных пунктов городского общественного транспорта»  Пешеходные переходы  1. В соответствии с ОДМ 218.2.007–2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» и СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Покрытие переходов из резиновых настилов. Рельсы на переходах Т62 |
|  | Выделение участков объекта | 1 участок-"Проспект 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки "Проходная ЛВРЗ  2 участок – «Ул. Ключевская, от переезда «20а квартал» до кривой «БМДК» включительно. |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии требованиями экологического законодательства |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Разработка организации дорожного движения на период производства работ |
|  | Требования по разработке раздела противопожарной безопасности | В соответствии с требованиями законодательства РФ |
|  | Требования к методу составления сметной документации | В соответствии с действующим на момент проектирования методом ценообразования в строительстве |
|  | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства | Выполнение геодезической съемки до и после выполнения работ |
|  | Специальные техни-ческие требования на которые отсутствуют нормативные требования | Разработка сметной документации в ФЕР, в программе Гранд-смета. |

**Приложение №3**

**к конкурсной документации**

***Форма 1***

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что для

(Наименование организации - Участника открытого конкурса)

участия в открытом конкурсе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Реестровый номер открытого конкурса и предмет закупки)

нами представлены ниже перечисленные документы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа**  (перечисляются документы, входящие  в состав заявки на участие в открытом конкурсе) | Номера страниц |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Форма 2***

**КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**

Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ»

От кого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника открытого конкурса)

Изучив конкурсную документацию и все приложения к конкурсной документации, мы, нижеподписавшиеся, приняли решение участвовать в открытом конкурсе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Реестровый номер открытого конкурса и предмет закупки)

Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

В случае признания нас победителями конкурса обязуемся подписать муниципальный контракта по предмету конкурса в соответствии с известными нам требованиями конкурсной документации.

Наше предложение о цене контракта с учетом всех обязательных затрат и платежей составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, \_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

прописью

Настоящим мы гарантирует достоверность представленной нами в заявке информации. Нам известно, что в случае установления недостоверности представленной нами в заявке информации конкурсная комиссия, заказчик могут нас отстранить от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

***Форма 3***

***СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сведений** | **Содержание сведений** |
| для физических лиц | | |
| 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2 | Паспортные данные |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Номер контактного телефона |  |
| 5 | ИНН участника |  |
| для юридических лиц | | |
| 1 | Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| 2 | Место нахождения |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |
| 4 | Номер контактного телефона |  |
| 5 | ИНН участника |  |
| 6 | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа |  |
| 7 | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа |  |

***Форма 4***

***ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА***

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование участника аукциона)  декларирует о своем соответствии следующим требованиям:  1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупки;  3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);  4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18FF669EFDCDCq9D), [290](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18CF66DDEq3D), [291](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18CF66FDEq5D), [291.1](consultantplus://offline/ref=7F72607EFCD3B4AB1FD1175B47CC76E390CC625FD6F638217A36B2E68EE74F1E7BB6D18CF660DEq1D) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=385891090E0DED681F5A6F27D7F3EAFBE3B627C043C1181B811091F9A1DCFEAE2D2AB615BCD2r0qFD) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  9) принадлежность участника закупки **к субъектам малого предпринимательства** в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или **принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям** в соответствии с требованиями предусмотренными ч.2.1 ст.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |

***Форма 5***

***ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ***

**(описание выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание выполняемых работ** | **Количественные характеристики выполняемых работ (объем выполняемых работ)** | **Качественные характеристики выполняемых работ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Форма 6***

***СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ***

***АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДМЕТУ КОНТРАКТА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предмет контракта (договора)**  **(Наименование работ)** | **Номер и дата заключения контракта (договора)** | **Реестровый номер контракта в ЕИС** | **Заказчик** | **Сроки выполнения работ** | **Сумма контракта (договора)** | **Заключение**  **государственной экспертизы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Форма 22-1***

(На бланке организации)

***УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ***

Управление по муниципальным закупкам

Администрации г. Улан-Удэ

Настоящим письмом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника открытого конкурса)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Реестровый номер открытого конкурса и предмет закупки)

и направляет своего сотрудника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., должность, паспортные данные)

которому доверяет забрать свою заявку на участие в открытом конкурсе (действительно при предъявлении удостоверения личности).

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

***Форма23-1***

(На бланке организации)

***ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ***

(Запрос должен быть представлен в Уполномоченный орган не позднее чем за 5 дней

до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе).

Управление по муниципальным закупкам

Администрации г. Улан-Удэ

Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Реестровый номер открытого конкурса и предмет закупки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес организации, направившей запрос)

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

***Форма 24-1***

(На бланке организации)

***Заявление на предоставление конкурсной документации***

Управление по муниципальным закупкам

Администрации г. Улан-Удэ

Просим Вас предоставить конкурсную документацию по открытому конкурсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Реестровый номер открытого конкурса и предмет закупки)

в форме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(документа на бумажном носителе или электронного документа)

Конкурсную документацию (в случае предоставления в форме электронного документа по электронной почте) направить по следующему адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес электронной почты)

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Приложение № 4**

**к конкурсной документации**

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет контракта | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту трамвайных путей в г. Улан-Удэ:  - по пр. 50 лет Октября, от переезда ул. Жуковского до остановки «Проходная ЛВРЗ»;  - по ул. Ключевская от переезда ул. Тулаева до кривой «БМДК». |
| Основные характеристики объекта закупки | В соответствии с техническим заданием. |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Проектно-сметный метод. |
| НМЦК, руб. | 1 878 800,00 |
| Расчет НМЦК | Таблица 1 |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | 22.02.2018 г. |

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ НМЦК ПРОЕКТНО-СМЕТНЫМ МЕТОДОМ**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для определения НМЦК | п. 9.1. ст. 22 Закона № 44-ФЗ |
| Сумма сметного расчета, руб. | 1 878 930,00 |
| Составлен в ценах по состоянию на: | IV квартал 2017 г. |
| Разработчик сметной документации | МУП «Управление трамвая» |
| Номер, дата заключения государственной экспертизы | 03-0040-16 от 21.12.2017 г. |

**В связи с ограниченными возможностями финансирования из средств местного бюджета и согласно бюджетным ассигнованиям на 2018 год, начальная (максимальная) цена контракта ниже сметной стоимости, и составляет 1 878 800,00 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расчет начальной (максимальной) стоимости** | | | |
| **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам: "Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК",**  **"Улица Ключевская, от "кривой БМДК" до переезда "20 А квартал"** | | | |
| Наименование организации-заказчика: МУП "Управление трамвая" | | |  |
| Проектировщик: Определяется закупкой | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | №№ приложений | Виды работ | Стоимость работ в текущих ценах IV кв. 2017 г. (руб.) с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смета №1 | Инженерно-геодезические изыскания | 359 060,00 |
| 2 | Смета №2 | Инженерно-геологические изыскания | 340 040,00 |
| 2 | Смета №3 | Проектная и рабочая документация | 835 900,00 |
| 3 | Расчет | Экспертиза | 343 950,00 |
| **ИТОГО:** | | | **1 878 930,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА № 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **на проектные (изыскательские) работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инженерно-геодезические изыскания** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам: "Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК", "Улица Ключевская, от "кривой БМДК" до переезда "20 А квартал"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование проектной (изыскательской) организации | | Определяется закупкой | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации Заказчика | | МУП "Управление трамвая" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Виды работ и их характеристика | Номера частей, глав, таблиц, §§, пунктов, примечаний к разделу или главе нормативных документов, используемых для расчетов стоимости. | Расчет стоимости | | | | | | | | | | | Стоимость руб. |
|
|
|
|
|
|
| **Инженерно-геодезические работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Полевые работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| СБЦ на инженерные изыскания при строительстве, М., 2006 г. Инженерно-геодезические изыскания. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Закрепление трасс автомобильных дорог, каналов и коллекторов (применительно к трамвайному пути). Общая протяженность участков. 2 250 м. 3 участка. II категория сложности. | А=1838. Таблица 16 п.4. | 2,25 | \* | 1838 | \* | 1,20 | \* | 1,20 | \* | 1,2 |  |  | 7146,14 |
| К=1,2 - районный коэф. |
| К=1,2 -прим.1 к табл.-длина до 5 км. |
| К=1,2 - прим.3 к табл. -закрепление трассы. |
| 2 | Плановая и высотная привязка при растоянии между точками 100-200м. | К=1,3 - районный коэф. | 7 | \* | 136 | \* | 1,30 | \* | 0,80 |  |  |  |  | 990,08 |
| К=0,8 -прим.3 к табл.-плановая привязка |
| а=136. Таблица 62 п.3. |
| 3 | Вынос оси проезда в натуру. 10 точек. 1 категория сложности | К=1,3 - районный коэф. | 10 | \* | 2040 | \* | 1,30 | \* | 1,20 |  |  |  |  | 31824,00 |
| К=1,2 -прим. к табл.-нивелировка пикетов. |
| а=2040. Таблица 14 п.2. |
| 4 | Разбивка трассы и осей сооружений придлине трассы 1 км. 1 кат.сложности. | К=1,3 - районный коэф. | 2,25 | \* | 648 | \* | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 1895,40 |
| а=648. Таблица 14 п.12. |
| **Итого полевых работ п.1-2** | | | | | | | | | | | | | | **41855,62** |
| **2. Камеральные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Вынос оси проезда в натуру. 20 точек. 1 категория сложности | К=1,3 - районный коэф. | 20 | \* | 811 | \* | 1,30 | \* | 1,20 |  |  |  |  | 25303,20 |
| К=1,2 -прим. к табл.-нивелировка пикетов. |
| а=811. Таблица 14 п.3. |
| 8 | Разбивка трассы и осей сооружений придлине трассы 1 км. 1 кат.сложности. | К=1,3 - районный коэф. | 2,25 | \* | 265 | \* | 1,30 |  |  |  |  |  |  | 775,13 |
| а=265. Таблица 14 п.12. |
| **Итого камеральных работ п.7-10** | | | | | | | | | | | | | | **26078,33** |
| **ИТОГО по п.1-10** | | | | | | | | | | | | | | **67933,95** |
| **Итого геодезических работ в текущих ценах с К=3,99 к уровню цен на 01.01.2001г.** | | | | | | | | | | | | | | **271056,46** |
| **Зависимые расходы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Внутренний транспорт | Таблица 4 п.2. 8,75% | 271 056 | х | 0,0875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 717,40 |
|  | **Итого: зависимых расходов:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23 717,40** |
| **Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Составление программы на выполнение геодезических работ | Табл. 67. п.2 | 271 056 | х | 0,024 |  | 3400 |  |  |  |  |  |  | 6 505,34 |
| 14 | Составление отчета по геодезическим работам | Табл.68. п.2 | 271 056 | \* | 0,036 |  | 6600 |  |  |  |  |  |  | 9 758,02 |
|  | **Итого: по прочим работам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16 263,36** |
| **Итого топографо-геодезических работ в уровне цен на 01.01.2001 г:** | | | | | | | | | | | | | | **311 037,22** |
| **Всего в текущих ценах IV кв. 2017 г. (Письмо Минстроя 05.12.2017 N 45082-ХМ/09):** | | | | | | | | | | | | | | **311 037,22** |
| **Всего по расчету с НДС 18%** | | | | | | | | | | | | | | **359 060,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА № 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| **на проектные (изыскательские) работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инженерно-геологические изыскания** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам:**  **"Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК",**  **"Улица Ключевская, от "кривой БМДК" до переезда "20 А квартал"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование проектной (изыскательской) организации | | | | Определяется закупкой | | | | | | | | | | |
| Наименование организации Заказчика | | | | МУП "Управление трамвая" | | | | | | | | | | |
| №№ | | Виды работ | | Ед. | | | Объем | №№ табл., $, пунктов, примеч. | Цена, | | Сумма, | | |
| п/п | | Расчет стоимости | | измер. | | |  | СБЦ | руб. | | руб. | | |
|  | |  | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | |  | | **ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |  | |  | | |
| 1 | | Колонковое бурение 10 скважин | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | | глуб. по 5 м, диам. до 160 мм | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | | в грунтах | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | | II категории | | п.м. | | | 10 | т.17 $ 1 прим. | 33,8 | | 338,00 | | |
|  | | III категории | | п.м. | | | 25 | т.17 $ 1 прим. | 42,6 | | 1065,00 | | |
|  | | IV категори | | п.м. | | | 15 | т.17 $ 1 прим. | 45,6 | | 684,00 | | |
| 2 | | Отбор монолитов из скважин | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | | глубиной до 10,0 м | | мон. | | | 22 | т.57 $ 1 | 22,90 | | 503,80 | | |
|  | |  | | **ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |  | |  | | |
| 3 | | Полный комплекс физических | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | | свойств глинистых грунтов | | компл. | | | 10 | т.63 $ 8 | 47,10 | | 471,00 | | |
|  | |  | | **КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | |  | |  | | |
|  | | Камеральная обработка материалов | |  | | |  |  |  | |  | | |
| 4 | | буровых работ (II катег. сложн.) | | п.м. | | | 50 | т. 82 $ 1 | 8,20 | | 410,00 | | |
| 5 | | лабораторных работ | |  | | |  |  |  | |  | | |
|  | | глинистых грунтов | | % | | | 22 | т. 86 $ 1 |  | | 94,20 | | |
| 6 | | составление отчета | | % | | | 26 | т. 87 $ 2 |  | | 105,88 | | |
| 7 | | Всего полевых работ | |  | | |  |  |  | | **2590,80** | | |
| 8 | | Всего лабораторных работ | |  | | |  |  |  | | 471,00 | | |
| 9 | | Всего камеральных работ | |  | | |  |  |  | | 610,08 | | |
| 10 | | Расходы по внутреннему транспорту | | % | | | 11,25 | т.4 $ 2 ОУ |  | | 291,47 | | |
| 11 | | Расходы по внешнему транспорту | | % | | | 25,2 | т.5 $ 3 ОУ |  | | 726,33 | | |
| 12 | | Организация и ликвидация | | % | | | 6\*2,5 | п.13 ОУ прим. 1 |  | | 432,34 | | |
| 13 | | Районный коэф. на полевые работы 30% т. 3 $ 5 | |  | | |  |  |  | | 994,38 | | |
| 14 | | Районный коэф. на лабораторные и камеральные работы 25% т. 3 $ 3 | |  | | |  |  |  | | 270,27 | | |
| 15 | | Всего по смете | |  | | |  |  |  | | **6386,67** | | |
| 16 | | Коэф. рыночных отношений | |  | | | 45,12 | Письмо Минстроя России от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09 "Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2017 г." | | | **288166,55** | | |
| 17 | | НДС 18% | |  | | |  |  |  | | **51869,98** | | |
|  | | **ИТОГО:** | |  | | |  |  |  | | **340040,00** | | |
| **СМЕТА №3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам:**  **"Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК",**  **"Улица Ключевская, от "кривой БМДК" до переезда "20 А квартал"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | | | | | |  | |
| Наименование организации-заказчика: МУП "Управление трамвая" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектировщик: Определяется закупкой | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | | | | | |  | |
| № п/п | | Характеристика сооружения или виды работ | | №№ частей, глав, таблиц и пунктов, указания к разделу или главе "Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства " | | | | Расчет стоимости | | | | | | Стоимость, тыс. руб. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | |
| **I. Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **Трамвайные пути** | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Трамвайные линии. 3 участка. Общая длина 2,250 м. | | СБЦП 81-2001-03 2010 г. Объекты жилищно-гражданского строительства. (в базовых ценах 2001г.). Табл.35 | | | | (79,87+2,250х0,01)х1,3х1,2х1,2×0,85х1,1 | | | | | | 131,45 | |
| Длина | | L= | 2,25 |
| а= | | | 79,87 |
| в= | | | 0,01 |
| Стадия проекти-рования - П+РД | | к= | 1,0 |
| Щпально-щебеночн.осн | | к= | 1,30 |
| Районный коэффициент | | к= | 1,2 |
| Сейсмичность | | к= | 1,2 |
| Кап.ремонт | | к= | 0,799 |
| Водоотвод | | к= | 1,1 |
| **ИТОГО по п.1** | | | | | | | |  | | | | | | **131,45** | |
| 4 | | Проект организации капитального ремонта | | СБЦП 81-2001-03 2010 г. Объекты жилищно-гражданского строительства. (в базовых ценах 2001г.) | | | 6% |  | | | | | | 7,89 | |
| **ИТОГО по п.1-4 в ценах 2001 г.** | | | | | |  |  |  | | | | | | **139,34** | |
| 5 | | ОВОС | | п.1.7 | |  | 4% | 0,04х139,34 | | | | | | 5,57 | |
| 6 | | Сметные расчеты | | Табл. 15, п.1 | |  | 7% | 0,07х139,34 | | | | | | 9,75 | |
| 7 | | ГО и ЧС | | п.11 СБЦ, 2010 | |  | 15% | 0,15х139,34 | | | | | | 20,90 | |
| **ИТОГО по п.1-7 в ценах 2001 г.** | | | | | |  |  |  | | | | | | **175,56** | |
| **Всего в текущих ценах с К =** | | | | | | 3,99 | Письмо Минстроя России от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09 "Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2017 г." | | | | | | | **700,48** | |
|  | | **Всего по расчету с НДС 18%** | | | | | | | | | | | | **835 900,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р А С Ч Е Т** | | | | | | | | | | | |
| **Размера платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации объекта** | | | | | | | | | | | |
| **Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам:**  **"Улица Ключевская от переезда ул.Тулаева до кривой БМДК",**  **"Улица Ключевская, от "кривой БМДК" до переезда "20 А квартал"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле: | | | | | | | | | | | |
|  |  | ***РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki,*** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Спд** - стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации (в рублях); | | | | | | | | | | | |
|  |  | 175,56 | \* | 1000\*0,4 | = | 70 224,00 | руб. |  |  |  |  |
| **Сиж** - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации (в рублях); | | | | | | | | | | | |
|  |  | 599 203,77 | : | 3,990 | = | 150 176,38 | руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П** - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению; | | | | | | | | | | | |
|  |  | 70224,00 | + | 150176,38 | = | 220 400,38 | руб | ***29,25%*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ki** - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно). | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Ki** | ***4,54*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **РПнж** | = | 70224,00 | \* | 0,2925\*4,54 | + | 150176,38 | \* | 0,2925\*4,54 | = |
|  |  |  |  |  |  | ***292 681*** | ***руб.*** | ***с НДС*** | = | ***343950*** | ***рублей*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







